## 取組み管理票
STEP1の取組みと実績の一覧 | [17 empty] | ○月○日 会議報告資料
健康企業宣言日 | [13 empty] | 実施結果レポート提出（予定）日
取組 分野 | 必須・ 選択 | 設問 項番 | 設問 | 目標 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 振り返り（取り組んだ内容・効果・次年度への課題など）
会議等 開催日
健診等 | 必須 | ① | 健診を100％受診していますか？ | 健診受診率 ％ | 計画
実践
|  | ② | 40歳以上の従業員の健診結果を、協会けんぽへ提供していますか？ | 提供率 ％ | 計画
実践
|  | ③ | 健診の必要性を従業員へ周知していますか？ |  | 計画
実践
健診結果の活用 | 必須 | ④ | 健診結果が「要医療」など再度検査が必要な人に受診を勧めてますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑤ | 健診の結果、特定保健指導となった該当者は、特定保健指導を受けてますか？ | 特定保健指導実施率 ％ | 計画
実践
健康づくりのための 職場環境 | 必須 | ⑥ | 職場の健康づくりの担当者を決めていますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑦ | 健康づくりを話し合える場はありますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑧ | 健康測定機器等の設置、その他、健康づくりに配慮した職場環境整備を行っていますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑨ | 職場の健康課題を考えたり、問題の整理を行っていますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑩ | 健康づくりの目標・計画を立て、実践していますか？ |  | 計画
実践
職場の 「禁煙」 | 必須 | ⑪ | たばこの害による健康への影響等ついて周知をしていますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑫ | 受動喫煙防止策を講じていますか？ |  | 計画
実践
職場の 「食」 | 選択 | ⑬ | 日頃の飲み物に気をつけていますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑭ | 日頃の食生活に乱れがないような取組みをしていますか？ |  | 計画
実践
職場の 「運動」 | 選択 | ⑮ | 業務中などに体操やストレッチを取り入れていますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑯ | 階段の活用など歩数を増やす工夫をしていますか？ |  | 計画
実践
心の 「健康」 | 選択 | ⑰ | 心の健康に関する取組みをしていますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑱ | 心の健康について相談できる環境を整えていますか？ |  | 計画
実践
取組 分野 | 必須・ 選択 | 設問 項番 | 設問 | 目標 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 振り返り（取り組んだ内容・効果・次年度への課題など）
会議等 開催日
性差に応じた健康課題 | 選択 | ⑲ | 性差に応じた健康課題に関する情報を周知していますか？ |  | 計画
実践
|  | ⑳ | 性差に応じた健康課題に対応するための取組みを行っていますか？ |  | 計画
実践
睡眠 | 選択 | ㉑ | 睡眠と健康の関係等を周知していますか？ |  | 計画
実践
|  | ㉒ | 適切な睡眠時間の確保や睡眠の質の向上のための取組みを行っていますか？ |  | 計画
実践
歯・口腔 | 選択 | ㉓ | 歯・口腔の健康を保つための情報を周知していますか？ |  | 計画
実践
|  | ㉔ | 歯科健診・歯科検診の受診を促進する取組みを行っていますか？ |  | 計画
実践
飲酒 | 選択 | ㉕ | 飲酒による心身への影響等について周知していますか？ |  | 計画
実践
|  | ㉖ | 健康に配慮した飲酒ができるような取組みを行っていますか？ |  | 計画
実践

## 取組み管理表使用例
STEP1の取組みと実績の一覧 | [17 empty] | ○月○日 会議報告資料
健康企業宣言日 | [13 empty] | 実施結果レポート提出（予定）日
取組 分野 | 必須・ 選択 | 設問 項番 | 設問 | 目標・計画 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 振り返り（取り組んだ内容・効果・次年度への課題など）
[5 empty] | 会議等 開催日 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-03-15
健診等 | 必須 | ① | 健診を100％受診していますか？ | 健診受診率 100 ％ | 計画 | 2025-04-15: 健診受診期間 | 健診受診率100％を目指すために、上半期での受診を目指した。 予約状況のため８月受診の従業員がいたが、声掛けもあり全員の受診が完了した。 次年度は３月ぐらいから声掛けを始めようと思った。
[5 empty] | 実践 | 2025-04-15: 74%; 2025-05-15: 83%; 2025-06-15: 95%; 2025-07-15: 95%; 2025-08-15: 100%
|  | ② | 40歳以上の従業員の健診結果を、協会けんぽへ提供していますか？ | 提供率 100 ％ | 計画 | 2025-04-15: 健診受診期間 | 提供率100％を目指し、なるべく生活習慣病予防健診の受診をすすめた。 人間ドックを受診した従業員は、健診機関を把握し提供依頼書を9月ごろ提出した。
[5 empty] | 実践 | 2025-09-15: 100%
|  | ③ | 健診の必要性を従業員へ周知していますか？ | 年度初めに必ず社内全体へ周知を行う。 | 計画 | 2025-04-15: 全従業員へ 健診案内; 2025-07-15: 健診未受診者へ 健診案内 | ４月の年度初めに健診受診についての案内を社内全体へイントラを活用し提供。 ７月時点で１名の未受診者を確認したため、改めて健診受診勧奨を行った。
実践 | bar: 2025-04-15; 2025-07-15
健診結果の活用 | 必須 | ④ | 健診結果が「要医療」など再度検査が必要な人に受診を勧めてますか？ | 再度検査が必要な従業員の把握及び文書や面談による受診勧奨を必ず実施する。 （文書勧奨で３か月受診確認できなければ面談実施） | 計画 | 2025-04-15: 再検査となったものに通知するとともに、必ず検査を受けるよう案内 | 再検査対象者は３名。１０月に対象者へ検査を受けるよう案内文書を手渡しした。 受診確認できたものが２名だったので、確認できなかった対象者１名へは1/15に改めて受診勧奨した。
[5 empty] | 実践 | 2025-09-15: 再検査対象者 把握; 2025-10-15: 案内文作成 案内文送付（３名）; 2025-12-15: 受診確認; 2026-01-15: 面談実施（１名）
|  | ⑤ | 健診の結果、特定保健指導となった該当者は、特定保健指導を受けてますか？ | 特定保健指導実施率 100 ％ | 計画 | 2025-07-15: 特定保健指導についての案内を社内イントラに掲示 | ７月から特定保健指導の案内を社内イントラに掲示し、対象者がスムーズに案内を受けられるように情報提供を行った。 また、勤務時間内でも保健指導を受けられる環境整備を行った結果、全員が保健指導を受けた。
[5 empty] | 実践 | 2025-09-15: 30%; 2025-10-15: 69%; 2025-11-15: 100%
健康づくりのための 職場環境 | 必須 | ⑥ | 職場の健康づくりの担当者を決めていますか？ | 一番最初の健康づくり会議において、 健康づくりの担当者を決め、率先して健康づくりを進める。 | 計画 | 2025-04-15: 健康づくり会議で 担当者決め | 健康づくり担当者は〇〇と任命。
[5 empty] | 実践 | 2025-04-15: 担当者〇〇に決定 その後の健康づくりに関することは○○を主担当とする
|  | ⑦ | 健康づくりを話し合える場はありますか？ | 毎月１度の衛生委員会で健康づくりに関する議題を設け、 委員会内で意見交換の時間を設ける。 | 計画 | テーマ 健康経営 | テーマ メンタルヘルス | テーマ 事業所カルテ | テーマ 事業所カルテ | テーマ 甘い飲み物 | テーマ たばこの害 | テーマ 運動① | テーマ 睡眠 | テーマ 飲酒 | テーマ 正しい食生活 | テーマ 健康な歯 | テーマ 性差に応じた健康課題 | 衛生委員会の最後の議題で、各月テーマを設け産業医を含めた意見交換会を実施。
[5 empty] | 実践 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ 別会議でテーマとした | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
|  | ⑧ | 健康測定機器等の設置、その他、健康づくりに配慮した職場環境整備を行っていますか？ | ①全支社に血圧計を設置。 ②リフレッシュタイムを制度化する。 （就業時間内で従業員が休憩できる時間） | 計画 | 2025-05-15: ①順次支社へ設置; 2025-10-15: ②制度の提案; 2025-12-15: ②制度の周知開始; 2026-01-15: ②試し運用; 2026-03-15: ②本格運用 | 血圧計は全社へ提供。 リフレッシュタイムを制度化し従業員全員が活用できるように運用した。 従業員からは「気分転換できてよかった」などの声が挙がった。
[5 empty] | 実践 | 2025-05-15: ３支社／７支社 設置; 2025-06-15: ７支社／７支社 設置; 2025-10-15: 制度案提案済 →意見集約; 2025-11-15: 制度確定; 2025-12-15: メールで周知; 2026-01-15: 本社で試し運用; 2026-03-15: 本格運用開始（3/15～）
|  | ⑨ | 職場の健康課題を考えたり、問題の整理を行っていますか？ | 月に１度健康づくり推進会議を開催し、 自社の健康課題や問題点を整理する。 上半期と下半期で整理した課題を従業員へ周知し アンケートを実施することで、取組み内容の検討テーマを 洗い出す。 | 計画 | 2025-04-15: アンケート内容決め; 2025-08-15: 課題の整理; 2025-09-15: 上半期 アンケート実施; 2025-10-15: アンケート集約; 2026-02-15: 課題の整理; 2026-03-15: 下半期 アンケート実施 | 毎月健康づくり会議を実施し、自社の健康課題を検討した。 事業所カルテからは「血圧が同業種と比較すると高い」「朝食を抜く人が多い」ことがわかったので、上半期は血圧、下半期は朝食を抜く人が多いことを課題とし、取組みを検討。
実践 | bar: 2025-04-15 to 2026-03-15
|  | ⑩ | 健康づくりの目標・計画を立て、実践していますか？ | 取組み管理表を活用し、銀の認定の取組み項目について 目標・計画を立て実践する。 進捗状況について、健康づくり会議で共有する。 | 計画 | 2025-04-15: 目標・計画決め; 2025-05-15: 進捗確認; 2026-03-15: 振り返り | 自社の健康課題についての取組みを検討することと、銀の認定の取得を目指し、設問項目についての取組みも スケジュール化した。 計画的に実施することができたので、次年度も同様にPDCAサイクルを意識しながら進めていきたい。
実践 | bar: 2025-04-15 to 2025-05-15; 2026-03-15
職場の 「禁煙」 | 必須 | ⑪ | たばこの害による健康への影響等ついて周知をしていますか？ | たばこの害についての研修会を実施し、 従業員全体でたばこに関する知識を共有する。 | 計画 | 2025-04-15: 研修会提案; 2025-09-15: 研修会開催 | 弊社には喫煙者はいないが、来訪者や関係者には喫煙者がいるので、従業員への周知をするために研修会を開催した。
[5 empty] | 実践 | 2025-04-15: 〇; 2025-09-15: 〇 （全従業員参加）
|  | ⑫ | 受動喫煙防止策を講じていますか？ | 勤務時間内を禁煙とする。 | 計画 | 2025-05-15: ルール策定; 2025-06-15: 試し運用; 2025-07-15: 本格運用 | 喫煙者がいない関係上、勤務時間内の禁煙や喫煙場所についてのルールがなかった。ルールとして明文化することで、今後も受動喫煙防止は推進していきたい。
実践 | bar: 2025-05-15 to 2025-07-15
職場の 「食」 | 選択 | ⑬ | 日頃の飲み物に気をつけていますか？ | 甘味料を摂取しすぎないために、社内設置の自販機の メニューをお茶や糖分量の少ないものをメインとする。 （８月ごろまでに変更する） | 計画 | 2025-06-15: 業者打ち合わせ; 2025-07-15: メニュー決定; 2025-08-15: メニュー変更; 2026-03-15: アンケート実施 | 自販機のメーカーへ問い合わせたところ、弊社に併設されている自販機ではカロリーの高いものが多いうえに、人気ランキングもカロリーの高いものや糖分の高いものが多かったため、メーカーと相談し、お茶・水の比率や砂糖のなるべく少ないものを多く取り入れるようにした。また、自販機にカロリー表記のあるチラシを掲示した。従業員へ実施したアンケートでは、「選択肢になければ購入しない」「飲み物について意識するようになった」などの声が挙がった。
[5 empty] | 実践 | 2025-07-15: 業者打ち合わせ; 2025-08-15: メニュー調整; 2025-09-15: メニュー調整; 2025-10-15: メニュー変更; 2026-03-15: 〇
|  | ⑭ | 日頃の食生活に乱れがないような取組みをしていますか？ | 特に血圧の高い従業員が多いため、 塩分量など適切な食生活を心がけてもらうために、 ２か月に１度健康レシピを全従業員へ配信する。 | 計画 | 2025-05-15: メニュー サバの味噌煮; 2025-07-15: メニュー タンドリーチキン; 2025-09-15: メニュー きゅうりとミョウガの酢の物; 2025-11-15: メニュー 和風豆乳スープ; 2026-01-15: メニュー ナスのおかかポン酢炒め; 2026-03-15: アンケート実施 | 血圧が高いことが課題となっているため、なるべく塩分の少ないものを意識してもらうことを目的に、２か月に一回メニューの提供を行った。 アンケート結果から「レシピが難しい」「普段あまり自炊をしない」などの声が挙がり、あまり効果がなく血圧の数値にもあまり反映されなかった。来年度以降は再検討をしようと思った。
実践 | bar: 2025-05-15; 2025-07-15; 2025-09-15; 2025-11-15; 2026-01-15; 2026-03-15
職場の 「運動」 | 選択 | ⑮ | 業務中などに体操やストレッチを取り入れていますか？ | 毎日朝礼のあとに全員でラジオ体操を実施する。 | 計画
実践
|  | ⑯ | 階段の活用など歩数を増やす工夫をしていますか？ | ２階以下の移動の際は階段を使用してもらうように 従業員へ継続的に情報提供する。 エレベーター横にポスターを掲示する。 | 計画
実践
心の 「健康」 | 選択 | ⑰ | 心の健康に関する取組みをしていますか？ | 年に１度、セルフケア研修とラインケア研修を実施する。 複数回に分け、好きな時間帯に受講できるよう配慮する。 | 計画 | 2025-09-15: ストレスチェック; 2025-12-15: セルフケア研修 ラインケア研修; 2026-01-15: セルフケア研修 ラインケア研修; 2026-03-15: アンケート実施 | 弊社では９月にストレスチェックを行っている。ストレスチェックの結果を基に、セルフケア研修とラインケア研修を実施。 従業員全員に研修を受けてもらうため、イントラでいつでも見れる環境を提供した。従業員への意識付けができたと思う。
実践 | bar: 2025-09-15; 2025-12-15 to 2026-01-15; 2026-03-15
|  | ⑱ | 心の健康について相談できる環境を整えていますか？ | ６月までに相談窓口を社外に設け、 従業員に情報提供することで いつでも利用できる環境を提供する。 | 計画 | 2025-06-15: 外部相談窓口 の設置; 2025-07-15: 従業員へ周知; 2025-12-15: 従業員へ周知 | 外部窓口を設置し、いつでも利用できると従業員へ周知した。利用実績はなし。
実践 | bar: 2025-06-15 to 2025-07-15; 2025-12-15
取組 分野 | 必須・ 選択 | 設問 項番 | 設問 | 目標 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 振り返り（取り組んだ内容・効果・次年度への課題など）
[5 empty] | 会議等 開催日 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-03-15
性差に応じた健康課題 | 選択 | ⑲ | 性差に応じた健康課題に関する情報を周知していますか？ | 全従業員へ性差に応じた健康課題について 理解を進めてもらうため、秋にリーフレットを提供する。 | 計画
実践
|  | ⑳ | 性差に応じた健康課題に対応するための取組みを行っていますか？ | リーフレット提供後、講師を招き研修会を開催する。 （オンラインで全員参加を目標） | 計画
実践
睡眠 | 選択 | ㉑ | 睡眠と健康の関係等を周知していますか？ | 全従業員へ睡眠の大切さについて理解を 進めてもらうため、秋にリーフレットを提供する。 | 計画 | 2025-06-15: 資材候補だし; 2025-07-15: 資材決定; 2025-10-15: リーフレット提供 | 従業員の睡眠不足を解消するために、睡眠に関するリーフレットを複数準備し衛生委員会などで検討をした。 10月には全従業員へ提供し、睡眠チャレンジ月間への意識を高めてもらった。
[5 empty] | 実践 | 2025-06-15: 〇 候補２案; 2025-07-15: 〇; 2025-10-15: 〇
|  | ㉒ | 適切な睡眠時間の確保や睡眠の質の向上のための取組みを行っていますか？ | 睡眠チャレンジ月間を設け、睡眠時間を計測。 １日７時間睡眠が確保できるように超過勤務を減らす。 | 計画 | 2025-10-15: チャレンジ 月間周知; 2025-11-15: 睡眠チャレンジ 月間; 2025-12-15: チャレンジ月間 結果集計; 2026-03-15: アンケート集計 | 全社で睡眠チャレンジ月間に取り組んだ。 全従業員がひとりひとり睡眠時間を測定し、１週間の平均睡眠時間を図った。なるべく７時間睡眠がとれるように全体周知をした。 アンケートでは「数値を図るだけで意識が変わった」などの声が挙がったので、次年度も継続してみようと思う。
実践
歯・口腔 | 選択 | ㉓ | 歯・口腔の健康を保つための情報を周知していますか？ | 全従業員へ歯・口腔の健康を保つための 理解を進めてもらうため、秋にリーフレットを提供する。 | 計画
実践
|  | ㉔ | 歯科健診・歯科検診の受診を促進する取組みを行っていますか？ | 職域で歯科健診を実施。 全従業員に必ず受診をしてもらう。 | 計画
実践
飲酒 | 選択 | ㉕ | 飲酒による心身への影響等について周知していますか？ | 全従業員へ飲酒による心身への影響等について 理解を進めてもらうため、秋にリーフレットを提供する。 | 計画
実践
|  | ㉖ | 健康に配慮した飲酒ができるような取組みを行っていますか？ | 月に一度休肝日を設定し、 従業員へ休肝日を案内する。 | 計画
実践